## KeHoachTuan
Tuần | Mục tiêu chính | Kết quả mong đợi
Tuần 1 | Xác thực người dùng, tạo & quản lý dự án | Giao diện + logic đăng nhập, tạo dự án
Tuần 2 | Quản lý Sprint, Sprint Backlog, Task | Tạo sprint, gán backlog, tạo task
Tuần 3 | Giao diện Kanban & tổng hợp, kiểm thử | Kanban, cập nhật trạng thái, báo cáo demo

## PhanCongThanhVien
Thành viên | Vai trò chính | Nhiệm vụ cụ thể
Hồ Khánh Đăng | Backend Developer | - Thiết kế CSDL, viết SQL - Đăng nhập, quản lý user, task backend
Huỳnh Công Minh | Fullstack Developer | - Tạo form Sprint/Task - Kết nối WinForms & DB - Hiển thị Kanban
Võ Nguyễn Trung Kiên | UI/UX + Frontend | - Thiết kế UI login/dashboard/task - UI Kanban
Châu Phương Đạt | Tester + PM hỗ trợ | - Kiểm thử chức năng - Viết checklist - Tổng hợp tiến độ, hỗ trợ demo